МБОУ Лебяженская СОШ

ПРИКАЗ

\_\_ \_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_

«Об утверждении плана работы по введению федерального государственного

образовательного стандарта начального общего

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и федерального

государственного образовательного стандарта

образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ Лебяженской СОШ»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа МОиНКК от 22.04.2015 г. № 140-11-05, приказа ОО администрации Краснотуранского района №72 от 31.07.2015 г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы для координации работ по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС для обучающихся с ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта):

Сычева Т.В. - заместитель директора

ВаськинаН.Н.- рук. ШМО учителей начальных классов

Линдт Г.Ф.- учитель нач.классов

Устюгову Т.И.- педагога-психолога

1. Назначить ответственного за введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта Сычеву Т.В., заместителя директора МБОУ Лебяженской СОШ.
2. Утвердить план введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллектав МБОУ Лебяженской СОШ (Приложение).
3. Разместить на сайте МБОУ Лебяженской СОШ информацию о подготовке к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта до 01.01.2015 г.

интеллекта до 01.11.2015 г.

1. Провести анализ имеющихся условий (кадровых, архитектурных, материально-технических, учебно-методических, информационных, финансовых), оценить степень готовности ОУ к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта и определить дефициты до 01.01.2016 г.
2. Разработать в ОУ адаптированные основные общеобразовательные программы на основе ФГОС с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и их индивидуальных возможностей, а также обеспечивающие коррекцию нарушений обучающихся и их социальную адаптацию до 01.06.2016 г.
3. Привести локальные акты ОУ в соответствие с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта до 01.07.2016 г.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.А.Устюгов

Приложение

к приказу №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта в МБОУ Лебяженской СОШ**

**Цель:** создание условий по введению и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта в школе.

**Задачи:**

* провести анализ готовности школы к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта;
* обеспечить прохождение курсовой подготовки администрацией школы и педагогическими работниками;
* создать рабочую группу по разработке нормативно-правовых документов школы
* разработать адаптированную основную общеобразовательную программу;
* обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки проведения** | | | | **Ответственные** |
| 1. Организационно – методическое обеспечение | | | | | |
| Создание школьной рабочей группы для координации работ по подготовке к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | | | октябрь 2015 | Сычева Т.В. | |
| Разработка плана введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | | Октябрь 2015 | | | Сычева Т.В.  Рабочая группа |
| Составление плана-графика по повышению квалификации педагогических работников | | Сентябрь-октябрь 2015 г. | | | Сычева Т.В. |
| Участие в проведении муниципальных семинаров по вопросам введения ФГОС | | Январь-март 2016 г. | | | Сычева Т.В. |
| Участие в семинарах «пилотных школ» | | 2015-2016 гг. | | | Сычева Т.В. |
| Анализ готовности ОУ к введению ФГОС | | Май 2016 | | | Рабочая группа |
| 2. Нормативное обеспечение | | | | | |
| Совещание по изучению нормативных документов по ФГОС | | февраль 2016 | | Сычева Т.В. | |
| Разработка нормативно-правовых документов по введению ФГОС | | 2016 г. | | | Рабочая группа |
| Приведение локальных актов в соответствие с требованиями ФГОС | | Июль-август 2016 г. | | | Директор школы |
| Разработка на основе ФГОС адаптированной основной общеобразовательной программы | | 2016 г. (до 01.07) | | | Рабочая группа по введению ФГОС |
| 3.Информационное обеспечение | | | | | |
| Участие в информационном семинаре для заместителей руководителей, руководителей ШМО и учителей начальных классов «Введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта» | | Январь 2016 г. | | | Сычева Т.В. |
| Обновление новостей на сайте школы о введении ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | | 2015-2016 гг. | | | Сычева Т.В. |
| Проведение собраний с родителями будущих первоклассников по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта (при условии наличия детей) | | Август 2016 г. | | | Администрация |
| 4. Кадровое обеспечение | | | | | |
| Оформление заявки на курсы повышения квалификации | | Октябрь-ноябрь 2015 г. | | | Сычева Т.В. |
| Прохождение курсов повышения квалификации педагогами в соответствии с планом-графиком | | 2015-2016 гг. | | | Администрация |