Приложение №1

к приказу  О.О    № 157    от 25.05.12г .

Календарный план работы по обеспечению учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений Краснотуранского района в 2012-2013 учебном году

| № п/п | Виды работ | Сроки |  |  | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление в общеобразовательные учреждения «Порядка взаимодействия образовательных учреждений, отдела образования администрации Краснотуранского района, министерства образования и науки Красноярского края по обеспечению обучающихся учебниками в 2012-2013 учебном году» и «Календарного плана работы по обеспечению учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений Краснотуранского района в 2012-2013 учебном году» | ДО 29.01.12 |  | Лябахова С.В. |  | Информирование руководителей ОУо принятом порядке обеспечения учебниками и графике работ по учебному книгообеспечению |
| 2 | Проведение информационно – аналитического семинара с ответственными по учебному книгообеспечению | 30. 01.12 |  | Лябахова С.В. |  | Согласованные действия по вопросам учебного книгообеспечения |
| 3 | Направление информационного письма руководителям ОУ о порядке обеспечения учебниками обучающихся школ Краснотуранского района в 2012-2013 учебном году, о порядке формирования сводного заказа, о необходимости предоставления в отдел образования информации о разработанной системе мер по обеспечению обучающихся учебниками в соответствии с установленным Порядком | До18.01.12 |  | Лябахова С.В. |  | Письма о разработанных мерах. |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка и размещение информационного письма для родителей о порядке обеспечения учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений края в 2012-2013 учебном году в средствах массовой информации | До15.02.12 | Лябахова С.В |  |  | Публичное информирование родителей, общественности |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование базы данных о состоянии учебных фондов Краснотуранского района, о наличии учебников в обменных фондах и обеспечение доступа к ней всех заинтересованных лиц | До 18.04.12 | Лябахова С.В |  |  | Сформированная база данных |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Формирование муниципальной базы данных имеющихся учебников, максимально задействовав фонды учебников, приобретенных на средства краевого бюджета в 2006-2011 г | До25.05.12 | Лябахова С.В |  |  | Сформированная база данных |
| 9 | Выставление на сайт отдела образования администрации Краснотуранского района информации об обеспечении учащихся учебниками в 2012-2013 г | 31.05.12 | Лябахова С.В |  |  | Публичное информирование родителей, общественности |
| Июнь-июль |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация работы по привлечению внебюджетных средств на приобретение недостающих учебников, в том числе по безвозмездной передаче родителями в фонды школьных библиотек по окончании данного учебного года учебников, приобретенных за средства семьи. | До 01.06.12 | Лябахова С.В |  |  |  |
| 11 | Получение учебников для 2 классов со складов Министерства и организация выдачи учебников ОУ | До10.08.12 |  |  |  | Своевременная поставка учебников в школы |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение процедуры оформления отказа родителей от предлагаемых учебников из имеющихся в фондах по утвержденной единой форме заявления родителей | До 20.08.12 | Лябахова С.В. Руководители ОУ |  |  | Предупреждение социальной напряженности |
| 13 | Получение и анализ информации от руководителей ОУ и библиотекарей об уровне обеспеченности учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений за счет фондов школьных библиотек, ресурсов муниципального, краевого обменных фондов, новых поступлений учебников, приобретенных на средства краевого бюджета, и родительских средств, актов готовности ОУ к началу учебного года в части обеспечения учебниками | До 25.08.12 | Лябахова С.В., руководители ОУ, библиотекари |  |  | Представление аналитической справки в отдел образования |